# 파일럿 측정계획

처음부터 전사에 펼치지 않고, 한 개 코호트(소수 인원)로 먼저 돌려 보며 “이 방식이 되는지” 를 확인하고 다듬기 위한 계획입니다. 어려운 통계는 필요 없습니다 — 무엇을 보고, 무엇을 고칠지만 정하면 됩니다.

## 1. 목적

- 시스템이 실제로 작동하는지(신입이 끝까지 따라오는지, 막히는 곳은 어딘지) 확인한다.

- 콘텐츠·게이트·운영을 데이터에 근거해 다듬는다.

- ⚠ 사람을 평가·서열화하려는 것이 아닙니다. 시스템을 고치기 위한 것입니다.

## 2. 무엇을 측정하나 (그리고 무엇을 측정하지 않나)

측정하는 것: 참여 · 지식 · 인식(정확도) · 자가 실천. 측정하지 않는 것: 사람의 ‘겸손/인성 점수’, 공개 등수.

| 지표 | 뜻 | 데이터 출처 | 파일럿 목표(예시 가설) |
| --- | --- | --- | --- |
| 모듈 완료율 | M1~M7을 끝낸 비율 | Lists(학습_진도) / Viva | 대다수가 완주 |
| 게이트 통과율 | 모듈별 게이트 통과 비율 | Forms / Power Automate / Lists | 일반 80%·핵심 100% 도달 가능 |
| 모듈별 재시도 수 | 어디서 많이 막히나 | Lists / Power BI | 특정 모듈에 쏠리면 그 콘텐츠 보강 |
| 연습 활동량 | 연습 퀴즈 시도 정도 | Forms | 게이트 전에 충분히 연습하는가 |
| 자기진단 완료율 | M6 응답 + 약점 1개 선택 | Forms | 대다수 완료(점수는 안 봄) |
| 캡스톤·인증율 | 인증까지 도달한 비율 | Lists | 막힘 없이 도달하는가 |
| 재인증(Day+7·+21) | 착근기 실천·재확인 | Lists | 실천이 이어지는가 |
| 담당자 투입 시간 | 담당자가 쓴 시간 | 담당자 기록(간단 메모) | ‘반복 설명’ 시간이 줄었는가 |
| 정성 피드백 | 신입·담당자의 한 줄 평 | 짧은 설문/대화 | 어렵거나 헷갈린 지점 |

## 3. 정성 피드백(짧게)

파일럿 끝에 신입에게 3문항만 묻습니다(익명 가능): ① 가장 도움이 된 것 ② 가장 헷갈린 것 ③ 바꿨으면 하는 것. 담당자에게도 같은 3문항.

## 4. 측정의 한계 · 윤리

- 덕목은 정량화되지 않습니다. 대시보드는 위 표의 항목만 보여 주고, 사람의 인성을 점수화하지 않습니다.

- 자기진단 결과는 개인 통찰용이며 측정·비교·평가에 쓰지 않습니다.

- 공개 등수·망신 금지. 개인 식별 데이터 접근은 최소화합니다.

## 5. 성공 기준 (가설로 둔다)

파일럿은 ‘합격/불합격’ 시험이 아니라 배움의 기회입니다. 다음을 가설로 두고 관찰합니다(숫자는 회사 상황에 맞게 조정): - 신입 대다수가 완주하고 캡스톤·인증에 도달한다. - 게이트 통과가 현실적이다(특정 모듈에서 과도하게 막히지 않는다). - 담당자의 반복 설명 시간이 이전보다 줄어든다. - 신입 피드백에서 큰 장애물이 보이지 않거나, 보이면 무엇을 고칠지가 분명하다.

## 6. 일정 (상대 시점)

- 준비: 09 가이드로 STEP 1~5(+게이트 핵심) 구축, 콘텐츠 점검.

- 모집: 코호트 1개(소수) 선정·안내.

- 운영(스프린트 3영업일 + 착근기 3~4주): 학습 진행, 데이터·피드백 수집.

- 분석·보정: 아래 보정 루프 수행.

- 결정: 확대 / 추가 보정 후 재파일럿.

## 7. 보정 루프 (무엇을 보면 무엇을 고치나)

| 신호 | 가능한 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 특정 모듈 재시도 급증 | 개념 설명 부족·문항 난이도 | 핸드북 카드·도해 보강, 연습 문항 추가 |
| 게이트 통과율이 너무 낮음 | 합격선·문항·연습 부족 | 연습 강화(합격선은 신중히), 문항 점검 |
| 게이트 통과율이 100%에 가깝고 쉬움 | 변별력 부족 | 게이트 변형 다양화 |
| 자기진단 미완료 다수 | 안내 부족·부담 | 학습가이드 안내 보강, 부담 줄이기 |
| 담당자 시간 그대로 | 자동화 부족·안내 미흡 | STEP 5 흐름·포털 안내 점검 |
| 피드백에 ‘헷갈림’ 반복 | 특정 설명 모호 | 해당 자료 수정(02→반영) |

## 8. 장기 데이터 루프 (천천히)

시간이 쌓이면, 어떤 초기 신호(예: 특정 모듈 재시도·연습량)가 이후 협업·정착과 관련 있는지 조심스럽게 살펴 콘텐츠 우선순위를 조정합니다. 단, 이것도 사람을 평가하는 용도가 아니라 시스템을 개선하는 용도입니다.

## 9. 점검 체크리스트

- ☐ 측정 지표·출처(Lists/Forms/Power BI) 정해짐

- ☐ 대시보드가 인성 점수·공개 등수를 만들지 않음

- ☐ 정성 피드백 3문항 준비(신입·담당자)

- ☐ 성공 기준을 ’가설’로 합의

- ☐ 보정 루프(신호→조치) 합의

- ☐ 개인정보 접근 최소화·윤리 안내 노출